## Sheet1
[K-Digital] 데이터 분석&엔지니어 취업캠프(Python) 33회차
프로젝트 타임라인 WBS(Work Breakdown Structure)
팀명 | 열정이 넘치조 | 프로젝트 타이틀 |  |  | 증상에 대한 설문을 분석하여 진료과를 추천하는 서비스
구분 | 공정 | 완료율 | 기간 | 시작 날짜 | 완료 날짜 | 담당자 | 시작 | 1일 | 점검 | 휴일 | 2일 | 3일 | 4일 | 5일 | 6일 | 휴일 | 휴일 | 7일 | 8일 | 9일 | 10일 | 11일 | 점검 | 12일 | 13일 | 14일 | 15일 | 16일 | 17일 | 휴일 | 휴일 | 18일 | 19일 | 20일 | 21일 | 22일 | 점검 | 휴일 | 23일 | 24일 | 25일 | 최종
[7 empty] | 2024-04-11 | 2020-04-12 | 2024-04-13 | 2024-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17 | 2020-04-18 | 2020-04-19 | 2024-04-20 | 2024-04-21 | 2020-04-22 | 2020-04-23 | 2020-04-24 | 2020-04-25 | 2020-04-26 | 2024-04-27 | 2020-04-28 | 2020-04-29 | 2020-04-30 | 2020-05-01 | 2020-05-02 | 2020-05-03 | 2020-05-04 | 2020-05-05 | 2020-05-06 | 2020-05-07 | 2020-05-08 | 2020-05-09 | 2020-05-10 | 2024-05-11 | 2024-05-12 | 2020-05-13 | 2020-05-14 | 2020-05-16 | 2020-05-17
프로젝트 관리 | 프로젝트 수행계획 수립 | 100% | 1일 | 2024-04-04 | 2024-04-11
| 프로젝트 착수 보고(Kick-Off) | 0% | 1일 | 2024-04-11 | 2024-04-11
| 강사님 중간보고 및 확인 | 0% | 3일 | 2024-04-09 | 2024-05-11
| 종료보고 및 확인 | 0% | 1일 | 2020-04-30 | 2020-04-30
프로젝트 수행 | 주제 선정
| 주제 탐색 리서치 | 0% | 5일 | 2024-04-04 | 2024-04-11
| 세부 요구사항 정의 | 0% | 3일 | 2024-04-11 | 2024-04-15
데이터 수집
| 주제 관련 도메인 리서치 | 0% | 2일 | 2024-04-16 | 2024-04-17
| 공공데이터포털 데이터 수집 (크롤러) | 0% | 3일 | 2024-04-18 | 2024-04-22
| 수집 데이터 기반 데이터 베이스 구축 | 0% | 2일 | 2024-04-23 | 2024-04-24
데이터 모델링
| 지도 데이터, 자연어 처리와 추천시스템 모델링 | 0% | 3일 | 2024-04-25 | 2024-04-28
| 모델 테스트 | 0% | 1일 | 2024-04-29 | 2024-04-29
| 최종 선정 | 0% | 1일 | 2024-04-30 | 2024-04-30
웹 디자인
| 프론트엔드 디자인 | 0% | 3일 | 2024-05-01 | 2024-05-03
| 구동 테스트 | 0% | 2일 | 2024-05-06 | 2024-05-07
| 최종 선정 | 0% | 1일 | 2024-05-08 | 2024-05-08
프로젝트 발표
| 프로젝트 보고서 작성 | 0% | 3일 | 2024-05-13 | 2024-05-15
| 프로젝트 PPT 제작 | 0% | 3일 | 2024-05-13 | 2024-05-15
| 프로젝트 발표 | 0% | 1일 | 2024-05-17 | 2024-05-17